附件1

2015年度博士后综合评估工作时间进度安排

| 阶段 | 时间 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 流动站自评 | 即日起——2015年1月9日 | 1. 各学院组织和督促博士后登陆“进出站系统”填写科研数据。 2. 明确本学院流动站评估工作联系名册（主管院领导、流动站负责人、博士后人事干事、流动站联络员），确定填写调查问卷的博士后合作导师，将两份名单报人事处（12.30之前）。 3. 人事处发放账号和密码。 4.“博士后工作评估”系统1月1日开放，学院在线填报“博士后工作评估数据”，组织博士后导师注册、登陆填写调查问卷。 5.人事处整理、修订完善各项工作制度和管理规定文件。 |
| 学校验收检查 | 2015年1月12日——2015年1月16日 | 学校组织验收检查工作，对各参评流动站提交的材料和数据进行全面核查，并提出修改完善意见。 |
| 流动站复查完善 | 2015年1月19日——2015年1月23日 | 各流动站根据学校修改意见进行复查完善。 |
| 学校汇总上报 | 2015年1月26日——2015年1月30日 | 学校根据博管办通知文件要求，整理上报。 |

备注：近期将组织召开博士后综合评估工作动员会。